## Historias de Usuario
Desarrollo ágil: Historias de usuario y criterios de aceptación
| Enunciado de la Historia |  |  |  | Criterios de Aceptación
Identificador (ID) de la Historia | Rol | Característica / Funcionalidad | Razón / Resultado | Número (#) de Escenario | Criterio de Aceptación (Título) | Contexto | Evento | Resultado / Comportamiento esperado | QA ó Revisor | Observaciones status | Resultado obtenido
S2-EDT-24 | Administrador | Configurar porcentaje mínimo de asistencias para elegibilidad de examen | Ajustar el criterio sin modificar el código | 1 | Configuración guardada correctamente | Ingreso de porcentaje válido entre 1 y 100 | Guarda la configuración | Almacena el nuevo porcentaje y lo aplica inmediatamente a la elegibilidad.
|  |  |  | 2 | Valor fuera de rango | Ingreso de valor menor a 1 o mayor a 100 | Intento de guardado | Mensaje de error indicando que el valor debe estar entre 1 y 100.
|  |  |  | 3 | Campo vacío | El administrador deja el campo vacío | Intento de guardado | Mensaje de error indicando que el campo es obligatorio.
|  |  |  | 4 | Valor por defecto visible | Nunca se ha configurado el porcentaje | Acceso a la configuración | El sistema muestra el valor actual configurado en el sistema.
S2-EDT-25 | Administrador | Configurar días de anticipación para alertas de inscripciones próximas a vencer | Adaptar el aviso a los tiempos de cobranza | 1 | Configuración guardada | Ingreso de número de días válido mayor a 0 | Guarda la configuración | Actualiza el umbral y las alertas del dashboard reflejan el cambio inmediatamente.
|  |  |  | 2 | Valor inválido | Ingreso de 0 o número negativo | Intento de guardado | Mensaje de error indicando que el valor debe ser mayor a 0.
|  |  |  | 3 | Alertas actualizadas en dashboard | El administrador cambia el valor (ej. de 5 a 10 días) | Acceso al dashboard tras guardar | Muestra alumnos con inscripciones que vencen en el nuevo rango de días.
|  |  |  | 4 | Valor actual visible | El administrador accede a la configuración | Visualización de pantalla | El sistema muestra el valor actualmente configurado.
S2-EDT-26 | Administrador | Ver notificación visual de alumnos que cumplen años hoy y próximos días | No perder la fecha y poder felicitarlos en clase | 1 | Alumno cumple años hoy | Existe un alumno cuya fecha de nacimiento coincide con el día actual | Acceso al dashboard | Muestra el nombre del alumno destacado como cumpleañero de hoy.
|  |  |  | 2 | Alumnos con cumpleaños próximos | Existen alumnos con cumpleaños en los próximos días | Visualización de la sección | Muestra el nombre del alumno y los días que faltan para su cumpleaños.
|  |  |  | 3 | Sin cumpleaños próximos | Ningún alumno tiene cumpleaños en los próximos días | Visualización de la sección | Mensaje indicando que no hay cumpleaños próximos.
|  |  |  | 4 | Múltiples cumpleaños el mismo día | Varios alumnos cumplen años el mismo día | Visualización del dashboard | El sistema muestra a todos los alumnos que cumplen años ese día.
S2-EDT-27 | Administrador | Crear, editar y eliminar tipos de conceptos de cobro | Adaptar las categorías sin depender del código | 1 | Crear tipo nuevo | Ingreso de un nombre de tipo válido | Guarda el nuevo tipo | Se agrega al listado y aparece en el selector al crear conceptos.
|  |  |  | 2 | Nombre duplicado | Intento de crear un tipo con nombre ya existente | Intento de guardado | Mensaje de error indicando que ese tipo ya existe.
|  |  |  | 3 | Editar tipo existente | Modificación del nombre de un tipo | Guarda los cambios | Actualiza el nombre en todos los conceptos que usan ese tipo.
|  |  |  | 4 | Eliminar tipo sin conceptos | El tipo no tiene conceptos asociados | Ejecución de eliminación | El sistema elimina el tipo y lo remueve del selector.
|  |  |  | 5 | Eliminar tipo con conceptos | El tipo tiene conceptos asociados activos | Intento de eliminación | Mensaje de error indicando que no puede eliminarse por tener conceptos asociados.
S2-EDT-28 | Administrador | Reordenar conceptos arrastrándolos dentro de su tipo | Tener los conceptos más usados al inicio | 1 | Reordenar correctamente | Arrastre de un concepto a una nueva posición dentro de su tipo | Soltar el concepto en nueva posición | Guarda el nuevo orden y lo refleja en la lista inmediatamente.
|  |  |  | 2 | Orden persistido | Reordenamiento de conceptos y recarga de página | Acceso posterior al módulo | Muestra los conceptos en el orden definido por el administrador.
|  |  |  | 3 | No mezclar tipos | Intento de arrastrar un concepto al grupo de otro tipo | Intento de soltar en otro tipo | El sistema no permite el movimiento y mantiene el concepto en su tipo original.
|  |  |  | 4 | Un solo concepto por tipo | Un tipo tiene un solo concepto | Visualización del tipo | No muestra opción de reordenamiento para ese tipo.
S2-EDT-29 | Administrador | Regresar al modal anterior al cerrar el perfil del alumno | No perder el contexto de trabajo | 1 | Regreso desde perfil abierto en clase | Apertura de perfil desde el modal de alumnos de una clase | Cierre del perfil del alumno | Regresa al modal de alumnos de la misma clase en el estado en que quedó.
|  |  |  | 2 | Regreso desde perfil abierto en asistencia | Apertura de perfil desde el modal de pase de lista | Cierre del perfil del alumno | Regresa al modal de pase de lista con los alumnos marcados previamente.
|  |  |  | 3 | Estado del modal conservado | Se marcaron asistencias antes de abrir un perfil | Regreso al modal de pase de lista | Muestra las mismas marcas de asistencia que tenía antes de salir.
|  |  |  | 4 | Navegación con botón atrás | Uso del botón atrás del navegador desde el perfil | Navegación hacia atrás | Devuelve al usuario al modal correspondiente sin perder el contexto.
S2-EDT-30 | Administrador | Ver nota de justificación en historial de asistencias del perfil | Tener el contexto completo de la ausencia | 1 | Falta justificada con nota | Falta con justificación y observación registrada | Visualización del historial | Muestra la falta como justificada y la nota/observación del motivo junto a ella.
|  |  |  | 2 | Falta justificada sin nota | Falta marcada como justificada pero sin observación | Visualización del historial | Muestra la falta como justificada con campo de observación vacío o "Sin observación".
|  |  |  | 3 | Falta injustificada | La falta no está justificada | Visualización del historial | Muestra la falta como injustificada sin campo de observación.
|  |  |  | 4 | Nota visible sin expandir | La nota registrada es corta | Visualización del historial | Muestra la nota directamente en la tabla sin necesidad de clics adicionales.
S2-EDT-31 | Administrador | Ver gráfica mensual de alumnos nuevos vs no renovaciones | Visualizar balance entre captación y pérdida | 1 | Gráfica con ambas líneas | Existen alumnos nuevos y bajas en distintos meses | Acceso al reporte de estudiantes | Muestra gráfica con dos líneas diferenciadas: alumnos nuevos y no renovados por mes.
|  |  |  | 2 | Sin no renovaciones | No existen alumnos que hayan dejado de renovar | Visualización de la gráfica | Línea de no renovaciones en 0 y línea de nuevos con sus valores reales.
|  |  |  | 3 | Filtro por año | Selección de un año específico | Aplicación del filtro | La gráfica se actualiza mostrando únicamente los datos del año seleccionado.
|  |  |  | 4 | Sin datos en el período | No existen registros en el período seleccionado | Aplicación del filtro | Muestra la gráfica vacía con el mensaje "Sin datos en el período seleccionado".
S2-EDT-32 | Administrador | Registrar varios alumnos con el mismo teléfono de tutor | Inscribir hermanos sin rechazo por duplicado | 1 | Registro exitoso con mismo teléfono | Registro de un alumno con un teléfono de tutor ya existente | Guarda el nuevo alumno | El sistema lo registra correctamente sin mostrar error de teléfono duplicado.
|  |  |  | 2 | Dos hermanos mismo tutor | Dos alumnos tienen el mismo nombre de tutor y teléfono | Registro del segundo alumno | Permite el registro y muestra ambos alumnos correctamente en la tabla.
|  |  |  | 3 | Validación de formato | El teléfono ingresado tiene un formato inválido | Intento de guardado | Muestra un error de formato sin rechazar por duplicado.
|  |  |  | 4 | Búsqueda por teléfono | Búsqueda de alumnos por teléfono de tutor | Ingreso del número en el buscador | Muestra todos los alumnos que comparten ese número de tutor.
S2-EDT-33 | Administrador | Cargar dashboard sin errores de límite de solicitudes | Ver métricas al iniciar sesión sin interrupciones | 1 | Carga correcta sin error 429 | El administrador inicia sesión | Carga del dashboard | Muestra todas las métricas sin generar errores 429 en las llamadas a la API.
|  |  |  | 2 | Carga simultánea de métricas | El dashboard realiza múltiples llamadas a la API al cargar | Acceso al dashboard | Gestiona las solicitudes sin superar el límite de peticiones por minuto.
|  |  |  | 3 | Recarga de página | El administrador recarga el dashboard repetidamente | Recarga de página varias veces seguidas | El sistema responde correctamente sin bloquear al usuario por exceso de solicitudes.
|  |  |  | 4 | Tiempo de carga aceptable | El dashboard optimiza las llamadas | Acceso del administrador | El sistema carga todas las métricas en menos de 3 segundos.
S2-EDT-34 | Administrador | Acceder al perfil del alumno desde alerta de vencimiento en dashboard | Renovar membresía sin buscar manualmente al alumno | 1 | Acceso al perfil desde alerta | El dashboard muestra alumnos con inscripción próxima a vencer | Pulsar el nombre del alumno en la alerta | Abre el perfil completo del alumno directamente.
|  |  |  | 2 | Perfil con historial de pagos visible | Acceso al perfil desde la alerta | Visualización del perfil | Muestra el historial de pagos del alumno para facilitar el registro de la renovación.
|  |  |  | 3 | Regreso al dashboard | Apertura de perfil desde la alerta | Cierre del perfil | Regresa al dashboard en la misma posición donde estaba la alerta.
|  |  |  | 4 | Alumno ya renovado | El alumno renovó su membresía después de aparecer en la alerta | Acceso al dashboard nuevamente | Ya no muestra al alumno en la sección de alertas de vencimiento.
S2-EDT-35 | Administrador | Excluir faltas justificadas del total de clases para cálculo de elegibilidad | Que ausencias válidas no perjudiquen al alumno | 1 | Cálculo correcto con falta justificada | Alumno con 9 clases: 8 asistencias y 1 falta justificada | Cálculo de porcentaje de elegibilidad | Calcula sobre 8 clases (excluyendo la justificada) mostrando 100% de elegibilidad.
|  |  |  | 2 | Mezcla de faltas justificadas e injustificadas | Alumno tiene faltas justificadas e injustificadas | Cálculo de elegibilidad | Excluye únicamente las justificadas del total y calcula sobre las restantes.
|  |  |  | 3 | Sin faltas justificadas | Alumno no tiene ninguna falta justificada | Cálculo de elegibilidad | Calcula el porcentaje normalmente sobre el total de clases sin cambios.
|  |  |  | 4 | Porcentaje actualizado en perfil | Se justifica una falta de un alumno | Acceso al perfil del alumno | Muestra el porcentaje de asistencia recalculado excluyendo la falta justificada.
|  |  |  | 5 | Listado de elegibles actualizado | Al excluir faltas justificadas, el alumno alcanza el mínimo requerido | Consulta del listado de elegibles | El sistema incluye al alumno en el listado de elegibles para examen.
S2-EDT-36 | Administrador | Seleccionar mes y ver listado de alumnos con estado de pago y botón de pago rápido | Controlar cobranza mensual de forma visual y ágil | 1 | Listado con estado de pago | El administrador selecciona un mes | Aplicación del filtro | Muestra alumnos activos con indicador visual de quiénes pagaron y quiénes no.
|  |  |  | 2 | Pago rápido para alumno pendiente | Alumno no ha pagado el mes seleccionado | Pulsar botón de pago rápido | Abre formulario con alumno y concepto de mensualidad precargados.
|  |  |  | 3 | Alumno ya pagó | Alumno ya tiene registrado su pago del mes seleccionado | Visualización del listado | Muestra al alumno con indicador de pagado y sin botón de pago rápido.
|  |  |  | 4 | Mes sin pagos registrados | Ningún alumno ha pagado en el mes seleccionado | Visualización del listado | Muestra todos los alumnos con estado pendiente y botón de pago rápido disponible.
|  |  |  | 5 | Actualización en tiempo real | Registro de un pago desde el botón rápido | Confirmación del pago | Actualiza inmediatamente el indicador del alumno a pagado sin recargar la página.

## Instructivo
Historias de usuario y criterios de aceptación: Instructivo
Elaborado por: www.pmoinformatica.com
Columna | Instrucciones
Identificador (ID) de la historia | Código que identifica unívocamente a la historia en el Proyecto que se esté desarrollando. El formato debe ser elegido por el equipo.
Rol | Es el rol que está desempeñando el usuario cuando utiliza la funcionalidad que se está describiendo. Debe ser lo más especifico posible, describiendo el rol o actor que se está desempeñando. El enunciado puede escribirse como se sigue: Yo como un [Rol], Desempeñando el rol de [Rol], Como un [Rol], entre otros. Por ejemplo: Yo como cliente registrado. Desempeñando el rol de cliente registrado. Como un cliente registrado.
Característica / Funcionalidad | Representa la función que el rol quiere o necesita hacer en el sistema que se está desarrollando. Puede diferenciarse entre acciones obligatorias u opcionales, utilizando la palabra puede o necesita para describir la acción. Por ejemplo: Necesito realizar búsquedas de productos por categorías. Puedo seleccionar una categoría para ver el número de productos que tiene asociado.
Razón / Resultado | Lo que el rol necesita lograr al ejecutar la acción. Este es el resultado de ejecutar la acción desde el punto de vista del rol. Este punto puede ser opcional, pues la historia puede documentarse sólo con la definición del rol y la acción (sin definir la consecuencia).
Número (#) de Escenario | Número (ejemplo 1, 2, 3 ó 4), que identifica al escenario asociado a la historia.
Criterio de Aceptación (Título) | Describe el contexto del escenario que define un comportamiento. Por ejemplo, si se toma el ejemplo de búsquedas de productos por categoría, un posible ejemplo pudiera ser: Categoría sin productos asociados.
Contexto | Proporciona mayor descripción sobre las condiciones que desencadenan el escenario.
Evento | Representa la acción que el usuario ejecuta, en el contexto definido para el escenario.
Resultado / Comportamiento esperado | Dado el contexto y la acción ejecutada por el usuario, la consecuencia es el comportamiento del sistema en esa situación.

## Ejemplo
Historias de usuario y criterios de aceptación: Ejemplo
Elaborado por: www.pmoinformatica.com
| Enunciado de la Historia |  |  |  | Criterios de Aceptación
Identificador (ID) de la Historia | Rol | Característica / Funcionalidad | Razón / Resultado | Número (#) de Escenario | Criterio de Aceptación (Título) | Contexto | Evento | Resultado / Comportamiento esperado
XX-XXXX-XXXX | Como un Cliente. | Necesito ver un listado de categorías de productos y poder seleccionar una categoría. | Con la finalidad de realizar busquedas de productos por categorías. | 1 | Categoría con al menos un producto. | En caso que una categoría tenga al menos un producto asociado. | Cuando se despliegue el listado de categorías a seleccionar. | A continuación del nombre de la categoría, se mostrará entre paréntesis el número de productos asociados.
|  |  |  | 2 | Categoría sin productos. | En caso que una categoría no tenga productos asociados. | Cuando se despliegue el listado de categorías a seleccionar. | A continuación del nombre de la categoría, se mostrará entre paréntesis el siguiente texto "Sin Productos asociados".
|  |  |  | 3 | Ordenamiento de las categorías | N/A | Cuando se despliegue el listado de categorías a seleccionar. | El sistema mostrará las categorías en orden alfabetico.